## WBS
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26
주제 선정 | bar: 2019-05-31
요구사항 분석 | bar: 2019-06-03 to 2019-06-04
테이블 설계 | bar: 2019-06-03 to 2019-06-04
화면 설계 | bar: 2019-06-03 to 2019-06-04
기획 발표 | bar: 2019-06-05
클래스 설계 | bar: 2019-06-06 to 2019-06-07
프론트엔드 코딩 | bar: 2019-06-10 to 2019-06-12
백엔드 코딩 | bar: 2019-06-10 to 2019-06-21
단위 테스트 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-21
통합 테스트 | bar: 2019-06-20 to 2019-06-25
최종 발표 | bar: 2019-06-26